Методические рекомендации

Управление внедрением ФГОС основного общего образования

в образовательном учреждении

Одной из ведущих составляющих управленческой деятельности современной школы стало управление внедрением Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) основного общего образования, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897, понимаемое как обеспечение взаимодействия субъектов управления по достижению поставленной цели. В настоящем случае такой целью является реализация ФГОС основного общего образования, что требует постановки и достижения задач по обеспечению ресурсной базы, созданию условий внедрения и собственно реализации ФГОС.

Руководители образовательных учреждений (далее – ОУ) могут использовать примерный алгоритм реализации ФГОС ОООГ как систему задач управления, приведенных в логике управленческого цикла.

I этап (август – сентябрь 2012 г.) – формирование временного творческого коллектива (ВТК)  по созданию условий для эффективной работы по подготовке к введению ФГОС основного общего образования.

Задачи этапа:

- определить состав временного творческого коллектива;

- назначить руководителя ВТК;

- определить порядок ее работы;

- поставить перед ВТК общую задачу экспериментальной работы и задачи следующего проектного шага.

Результаты этапа. На первом этапе сформирован ВТК по разработке плана экспериментальной работы на основной ступени школы:

  - назначен руководитель ВТК;

  - определен состав ВТК;

  - обеспечена подготовка рабочей группы к проектной разработке эксперимента по внедрению ФГОС основного общего образования;

  - определены задачи членов ВТК по разработке и реализации компонентов, направлений образовательного процесса в условиях введения эксперимента.

II этап (сентябрь – октябрь 2012 г.) – анализ состояния школы основной ступени, оценка тенденций изменений в образовательном процессе в целях приведения в соответствие с требованиями ФГОС.

Задачи этапа. На этом этапе должна быть проведена аналитическая работа и получен ответ на вопрос: «Что необходимо изменить в существующей образовательной системе  школы на основной ступени общего образования, чтобы привести ее в соответствие с нормативной моделью ФГОС? Для этого необходимо определить, какие изменения на основе психолого-возрастных особенностях подросткового школьного возраста требуется произвести:

- в образовательных целях;

- в образовательной среде;

- в учебном плане;

- в содержании учебных программ и программ внеурочной деятельности;

- в образовательных технологиях;

- в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов;

- в условиях реализации основной образовательной программы основной школы.

Результаты этапа. Результатом анализа существующей в школе образовательной системы на предмет ее соответствия требованиям ФГОС должны стать перечни необходимых изменений в существующей образовательной среде школы для приведения ее в соответствие требованиям стандарта.

III этап (октябрь – ноябрь 2012 г.) – разработка проекта модернизированной  образовательной системы на основной ступени общего образования.

Задачи этапа. Результатом проектирования должен быть дан  ответ на вопрос о том, какой должна стать образовательная модель основной школы, чтобы соответствовать нормативной модели, определяемой новыми стандартами.

Результаты этапа. Результатом проектирования является образовательная модель школы на основной ступени общего образования, соответствующая новым ФГОС, включающая:

- состав основной образовательной программы основной ступени обучения;

- состав учебных программ, подлежащих самостоятельной разработке;

- состав новых образовательных технологий, которые нужно освоить;

- перечни конкретных ресурсов, подлежащих приобретению;

- перечень новых методов контроля, которые нужно ввести;

- перечень учебных программ повышения квалификации педагогических кадров, которые нужно реализовать, чтобы обеспечить введение новых образовательных программ и технологий.

IV этап (ноябрь – декабрь 2012 г.) – разработка плана-графика модернизации образовательной системы на основной ступени общего образования.

Задачи этапа. При разработке плана-графика модернизации образовательной системы на основной ступени общего образования необходимо определить:

- полный состав действий, необходимых  для реализации педагогических проектов;

- план-график реализации направлений эксперимента;

- распределить все педагогические проекты во времени.

Результаты этапа. Результаты разработки план-графика включают:

  - ответственных за реализацию направлений эксперимента;

  - номенклатура (перечень) педагогических проектов, необходимых и достаточных для достижения поставленных целей;

  - ожидаемые результаты педагогических проектов (что будет получено в результате их реализации).

V этап (январь – май 2013 г.) – реализации запланированных изменений в образовательной системе образовательного учреждения.

Задачи этапа. Для реализации запланированных изменений необходимо разработать и ввести в действие организационный механизм управления реализацией единичных проектов, включающий:

- организационный механизм контроля хода разработки и реализации системы единичных проектов;

- организационный механизм анализа состояния работ по комплексному проекту;

- организационный механизм выработки решений по корректировке планов.

Результаты этапа. Результатом анализа реализации запланированных изменений является модернизированная образовательная система на основной ступени общего образования:

  - соответствующая новым ФГОС;

  - обеспечивающая ожидаемые изменения в результатах образовательного процесса по сравнению с ранее действующей системой.

Программа деятельности ОУ по введению ФГОС

- Нормативно-правовое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Нормативное обеспечение:

- Протокол заседания органа государственно-общественного управления образовательного учреждения, на котором принято решение о введении в действие ФГОС на основной ступени общего образования в опережающем режиме, заверенное (согласованное) учредителем.

- Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС и утверждение Положения о временном творческом коллективе (ВТК).

- Перечень документов, включенных в банк.

- Адрес страницы школьного сайта, на котором размещены документы.

- Протокол(ы) заседания(й) органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменения и дополнений в Устав ОУ, приказ о внесении  изменений в Устав. Устав с внесенными дополнениями и изменениями, заверенный учредителем.

- Приказ об утверждении формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями.

- Протокол(ы) заседания(й) органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации», приказ и внесение изменений в Положение, Положение с указанием изменений и дополнений.

2. Организационно-управленческое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приказы ОУ:

- О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО: «О разработке основной образовательной программы на 20…..- 20…. уч. год.».

- Об утверждении годового календарного учебного графика.

- Об утверждении учебного плана.

- Об утверждении программы внеурочной деятельности.

- Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников;

- О проведении внутришкольного мониторинга по реализации ФГОС ООО;

- О внесении изменений в должностные инструкции учителей, работающих на основной ступени общего образования, заместителя директора по НМР, УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, педагога-психолога, педагога дополнительного образования;

- Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, Положение о информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.).

- Информационное (методическое) направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- основная образовательная  программа основного общего образования;

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования;

- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы;

- программа формирования универсальных учебных действий (УУД)  обучающихся на ступени основного общего образования;

- программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана;

- программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса;

- программа воспитания и социализации;

- программа коррекционной работы;

- учебный план основного общего образования (5 – 9 классы);

- обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с ФГОС ООО.

- Финансово-экономическое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования;

- обеспечение финансовых условий реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО.

- Кадровое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- составление плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей основной школы (по мере введения ФГОС ООО);

- разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с новой системой оплаты труда;

- заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.

6. Материально-техническое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- оснащенность общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений;

- соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения;

- укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО;

- наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет;

- наличие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, Положения о информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.).

Проект

«Создание условий для успешного внедрения ФГОС на основной ступени  общего образования»

Сроки осуществления: август 2014 – август 2015 гг.

Цель: достижение новых образовательных результатов на ступени основного общего образования.

Задачи:

- обеспечение качественной реализации ФГОС основного общего образования второго поколения в содержательном, процессуальном, технологическом и результативном направлениях;

- создание условий для эффективного освоения основной образовательной программы основного общего образования.

Решающими факторами эффективной реализации ФГОС основного общего образования являются организационные механизмы и ресурсное обеспечение. Установление четкого соответствия между ресурсным обеспечением и планируемыми результатами позволит создать систему эффективного управления качеством образования на основной ступени общего образования.

Алгоритм реализации ФГОС ООО

| Функции управления | Задачи субъектов управления |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководители | Педагоги |
| Информационно-аналитическая | Получить и осуществить анализ информации: - о структуре и содержании ФГОС ООО; - требованиях ФГОС ООО: - к результатам освоения основной образовательной программы (далее – ООП) основного общего образования; - к структуре ООП основного общего образования; - условиям реализации ООП основного общего образования; - условиях реализации ФГОС основного общего образования (кадровых, финансовых, материально-технических, информационно-методических); - документальном сопровождении реализации ФГОС основного общего образования; - образовательных потребностях обучающихся. | Получить и осуществить анализ информации: - о структуре и содержании ФГОС ООО; - требованиях к организации образовательного процесса; - требованиях ФГОС основного общего образования к планируемым результатам освоения ООП основного общего образования; - предметных результатах освоения ООП основного общего образования; - содержании программ отдельных учебных предметов, курсов, в т.ч. интегрированных; программе воспитания и социализации обучающихся, программе коррекционной работы; - системе оценки достижения планируемых результатов освоения ООП основного общего образования. |
| Мотивационно-целевая | Обеспечить мотивацию педагогов на изменение профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования (в первую очередь реализацию системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса). | Обеспечить мотивированное участие в мероприятиях системы повышения квалификации и непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности по освоению требований ФГОС основного общего образования к организации образовательного процесса. |
| Планово-прогностическая | Осуществить планирование деятельности: - по обеспечению соответствия условий реализации ООП требованиям ФГОС основного общего образования (в первую очередь – кадровых) - Дорожная карта; - выявлению образовательных потребностей обучающихся; - разработке ООП (по каждому компоненту, включая согласование их содержания); - разработке учебного плана; - организации системы урочной и внеурочной деятельности, гарантирующих реализацию ООП по основным направлениям деятельности ОУ по обеспечению достижения обучающимися результатов освоения ООП основного общего образования. | Осуществить планирование деятельности: - по прохождению обучения на курсах повышения квалификации по проблеме внедрения ФГОС основного общего образования; - участию в республиканских, муниципальных мероприятиях системы непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности по данной проблеме и в сетевых профессиональных сообществах; - разработке рабочей программы и тематического планирования; - освоению современных образовательных технологий и организации образовательной деятельности обучающихся (в т.ч. с использованием ИКТ); - разработке механизмов диагностики достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП основного общего образования. |
| Организационно-исполнительская | Обеспечить выполнение деятельности: - по изучению ФГОС основного общего образования всеми участниками образовательного процесса; - повышению квалификации педагогов по проблеме внедрения ФГОС основного общего образования; - установлению соответствия условий реализации ООП основного общего образования требованиям ФГОС основного общего образования и формированию механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; - формированию ВТК по разработке отдельных разделов ООП основного общего образования; освоению педагогами требований к организации образовательного процесса; разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП по внедрению ФГОС основного общего образования; - согласованию разделов ООП; - формированию системы внутришкольного мониторинга внедрения ФГОС основного общего образования (условия, процессы, результаты). | Обеспечить соответствие требованиям ФГОС основного общего образования условий реализации образовательного процесса; - уровня профессиональной компетентности педагогов; - осуществить разработку программы и тематического планирования конкретного учебного предмета (курса), системы учебных заданий; - материально-технических и информационно-методических условий; - принять участие в ВТК по разработке одного из разделов ООП основного общего образования. |
| Контрольно-диагностическая | Реализовать систему внутришкольного мониторинга внедрения ФГОС основного общего образования (условия, процессы, результаты). Осуществить участие ОУ в мероприятиях системы внешней (независимой) оценки качества образования. | Осуществить самодиагностику уровня выполнения требований ФГОС основного общего образования к кадровым ресурсам. Осуществить анализ результатов внутреннего и внешнего мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП. |
| Регулятивно-коррекционная | Обеспечить принятие обоснованных управленческих решений по осуществлению необходимых изменений в условиях и процессах в соответствии с приоритетами ООП основного общего образования ОУ. | Внести необходимые изменения в профессиональную деятельность. Обобщить и транслировать опыт результативной профессиональной деятельности. |

Составитель – Манданова Елена Семеновна, к.п.н., руководитель Центра методического сопровождения педагогических работников и образовательных организаций