ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Республики Бурятия

от 26.12.2020 № 806

**ПЛАН**

**мероприятий региональной программы на 2020-2021 годы**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный исполнитель | Планируемый результат | Объем ресурсного обеспечения (региональный бюджет), в тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. **Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения и информированности населения о механизмах защиты прав потребителей финансовых услуг в регионе** | | | | | |
| * 1. **Исследование уровня финансовой грамотности население региона (КПЭ1)** | | | | | |
| 1.1.1 | Проведение организационных работ по формированию информационно-аналитической площадки для тестирования уровня финансовой грамотности населения региона | декабрь 2020 года | Отделение-НБ Республика Бурятия | Получение инструмента для выявления уровня финансовой грамотности населения региона | Не требуется финансирование |
| 1.1.2 | Определение целевых групп и ответственных за проведение тестирования | декабрь | Рабочая комиссия | Утверждение правового акта Правительства Республики Бурятия |
| 1.1.3 | Создание распоряжения ОИВ о проведении тестирования | декабрь | Министерство образования и науки Республики Бурятия |
| 1.1.4 | Проведение тестирования | 1 квартал 2021 года | Согласно правовому акту Правительства Республики Бурятия | Получение результатов тестирования, выявление проблемных вопросов и целевых групп в области финансовой грамотности населения региона |
| 1.1.5 | Проведение исследования (анализ) результатов тестирования | 2 квартал 2021 года | Межведомственная координационная комиссия по повышению финансовой грамотности жителей Республики Бурятия (далее - Члены МКК) |
| 1.1.6 | Рассмотрение результатов исследования на заседании МКК | 3 квартал 2021 | Члены МКК |
| 1.1.7 | Передача РЦФГ полномочий по тестированию уровня финансовой грамотности населения республики | По мере создания РЦФГ | Отделение-НБ Республика Бурятия | Передача полномочий по тестированию |
| **КПЭ1.** Исследование уровня финансовой грамотности население региона проводится ежегодно | | | | | |
| * 1. **Мониторинг эффективности мероприятий региональной программы (КПЭ 2)** | | | | | |
| 1.2.1 | Предоставление в Министерство образования и науки Республики Бурятия отчетов о реализации плана мероприятий региональной программы |  | Ответственные за выполнение мероприятий Региональной программы | Предоставление отчетов в Министерство образования и науки Республики Бурятия | Не требуется финансирование |
| за 2020 год | 01.02 2021 |  |
| за 1 полугодие 2021 года | 15.07.2021 |  |
| 1.2.2 | Подготовка сводного отчета и аналитической записки о реализации плана мероприятий региональной программы за 2020 год и за 1 полугодие 2021 года | 01.08.2021 | Министерство образования и науки Республики Бурятия | Подготовка сводного отчета и аналитической записки о реализации плана мероприятий региональной программы |
| 1.2.3 | Определение на заседании МКК эффективности/неэффективности мероприятий, включенных в план реализации региональной программы, основываясь на результатах исследования уровня финансовой грамотности населения региона. Проведение корректировки Плана мероприятий (при необходимости) | III квартал  2021 года | Члены МКК | Определение эффективности/неэффективности мероприятий, включенных в план реализации региональной программы. Корректировка плана (при необходимости). |
| **КПЭ 2.** Мониторинг эффективности мероприятий региональной программы проводится ежегодно | | | | | |
| 1. **Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности** | | | | | |
| * 1. **Создание Регионального центра финансовой грамотности (КПЭ3)** | | | | | |
| 2.1.1 | Реализация мероприятий по созданию регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ) | 2021 | Министерство образования и науки Республики Бурятия, Бурятский республиканский институт образовательной политики (далее –БРИОП) | Утверждение НПА о создании регионального центра финансовой грамотности |  |
| 2.1.2 | Финансирование РЦФГ в целях организации работы по повышению финансовой грамотности | 2021 | БРИОП | Реализация целей и задач РЦФГ, установленных региональной программой | 2 033, 8-  (смета расходов согласно приложению 1 к Плану мероприятий) |
| **КПЭ 3.** РЦФГ создан до 2022 года | | | | | |
| * 1. **Создание и запуск медиапроекта «Финансовая грамотность» (КПЭ 4)** | | | | | |
| 2.2.1 | Организация и создание медиапроекта «Финансовая грамотность» | 2021 | Министерство образования и науки Республики Бурятия, ИОГВ, БРИОП  Члены МКК, | Создание медиапроекта.  Подготовка бюджетной заявки | 800,00 на 2021 год  (смета расходов согласно приложению 2 к Плану мероприятий) |
| 2.2.2 | Заключение договоров со СМИ (в том числе долгосрочных), иными лицами по опубликованию контента | 2021 | Министерство образования и науки Республики Бурятия, БРИОП | Трансляция медиапроекта на телеканалах, в социальных сетях, Ютубе и публиковаться информационно-разъяснительные статьи с графическими материалами, способствующими облегченному восприятию и запоминанию, а также интервью экспертов и волонтеров финансовой грамотности, в газетах |  |
| **КПЭ 4**. Медиапроект функционирует с 2021 года | | | | | |
| * 1. **Повышение квалификации в области финансовой грамотности педагогических работников, вожатых (КПЭ 5, КПЭ 6)** | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.3.1 | Разработка и утверждение программы обучения педагогов по финансовой грамотности | 2021 | БРИОП, ВУЗы | Утверждение программы обучения педагогов (40 учебных часов) |  |
| 2.3.2 | Финансирование РЦФГ в целях организации обучения педагогов по финансовой грамотности | 2021 | Министерство образования и науки Республики Бурятия, | Подготовка бюджетной заявки | на 2021 – 3441,9  (смета расходов согласно приложению 3 к Плану мероприятий) |
| 2.3.3 | Проведение КПК по финансовой грамотности для педагогов. Проведение тестирования педагогов по итогам обучения. | Согласно учебному плану | БРИОП, ВУЗы | Проведение курсов повышения квалификации. Средний балл индекса финансовой грамотности по результатам тестирования обучающихся составляет не менее 15,5 баллов из 24 баллов | согласно приложению 3 к Плану меро-приятий |
| 2.3.4 | Определение количества обучающихся исходя из количества круглосуточных ДОЛ | ежегодно март | Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия | Определение обучающихся, составление списков | Не требуется финансирование |
| 2.3.5 | Организация обучения вожатых и методистов по проведению занятий, реализации игр, викторин по финансовой грамотности Проведение тестирования педагогов по итогам обучения | март | Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия | Проведение обучения вожатых и методистов. Средний балл индекса финансовой грамотности по результатам тестирования обучающихся составляет не менее 15,5 баллов из 24 баллов | Не требуется финансирование |
| **КПЭ 5.** Количество работников сферы образования, успешно (результат тестирования – не менее 15,5 баллов из 24 баллов) прошедших КПК по финансовой грамотности в 2020 году составит 600 человек, в 2021 году - 650 человек  **КПЭ 6.** Количество вожатых ДОЛ, успешно (результат тестирования – не менее 15,5 баллов из 24 баллов) прошедших подготовку по финансовой грамотности, в 2020 году - 18 человек, 2021 году - 45 человек | | | | | |
| * 1. **Повышение квалификации в области финансовой грамотности сотрудников органов государственной власти (КПЭ 7, КПЭ 8)** | | | | | |
| 2.4.1 | Определение количества обучаемых, которым необходимо пройти подготовку по финансовой грамотности (25 районных администраций – далее РА), федеральные органы исполнительной власти (далее - ФОИВ): |  |  |  | Не требуется финансирование |
|  | руководителей, заместителей руководителей районных администраций (РА) | 1 квартал 2021 года | Администрация Главы республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Комитет государственной службы и кадровой политики) (для РА, РОИВ), УФНС, Отделение ПФ, Роспотребнадзор | Подготовка списка обучаемых руководителей (включая заместителей руководителей) районных администраций (25 РА), РОИВ и ФОИВ |  |
|  | линейных руководителей районных администраций |  | РА, РОИВ, подразделения МНС, Отделение ПФ, Роспотребнадзор | Подготовка списка обучаемых (линейных руководителей) районных администраций (25 РА), РОИВ и ФОИВ |  |
| 2.4.2 | Разработка и утверждение программы обучения по финансовой грамотности, расписания занятий | 1 квартал 2021 года | Министерство образования и науки Республики Бурятия, ИОГВ,  Члены МКК | Утверждение программы обучения. Составление расписание занятий. |  |
| 2.4.3 | Создание нормативно-правового акта о проведении обучения руководителей | 1 квартал 2021 года | Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Комитет государственной службы и кадровой политики) | Утверждение нормативно-правового акта Правительства Республики Бурятия |  |
| 2.4.4 | Проведение обучения по финансовой грамотности, в т.ч. на э/платформах imind, zoom. Проведение тестирования по итогам обучения | Согласно учебному плану | Члены МКК,  РЦФГ\* | Проведение мероприятия по обучению финансовой грамотности. Средний балл индекса финансовой грамотности по результатам тестирования составляет не менее 15,5 баллов из 24 баллов |  |
| **КПЭ 7.** Доля руководителей (включая заместителей руководителей) районных администраций (25 РА), РОИВ и ФОИВ успешно (результат тестирования – не менее 15,5 баллов из 24 баллов) прошедших подготовку по финансовой грамотности в 2021 году - 10%, 2022 - 50%, 2023 - 100%  **КПЭ 8.** Доля руководителей (линейные руководители) районных администраций (25 РА), РОИВ и ФОИВ успешно (результат тестирования – не менее 15,5 баллов из 24 баллов) прошедших подготовку по финансовой грамотности в 2021 году - 10%, 2022 - 50%, 2023 - 100% | | | | | |
| * 1. **Обучение финансовой грамотности сотрудников органов социальной защиты, пенсионного фонда, центров занятости,** **организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (КПЭ 9)** | | | | | |
| 2.5.1 | Определение количества обучаемых, которым необходимо пройти подготовку по финансовой грамотности | 1 квартал 2021 года | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия,  ОПФР по Республике Бурятия, ЦЗН Республики Бурятия | Подготовка списка обучаемых | Не требуется финансирование |
| 2.5.2 | Утверждение программы обучения по финансовой грамотности / расписания занятий | 1 квартал 2021 года | Министерство образования и науки Республики Бурятия Члены МКК | Утверждение программы обучения. Составление расписания занятий. |  |
| 2.5.3 | Создание приказов Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия, ОПФР по Республике Бурятия, ЦЗН Республики Бурятия о проведении обучения сотрудников | 1 квартал 2021 года | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия,  ОПФР по Республике Бурятия, ЦЗН Республики Бурятия | Утверждение приказа Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия, ОПФР по Республике Бурятия, ЦЗН Республики Бурятия |  |
| 2.5.4 | Проведение обучения по финансовой грамотности, в т.ч. на э/платформах imind, zoom. Проведение тестирования по итогам обучения | Согласно учебному плану | Члены МКК,  РЦФГ\* | Проведение обучающих мероприятий. Средний балл индекса финансовой грамотности по результатам тестирования составляет не менее 15,5 баллов из 24 баллов |  |
| **КПЭ 9.** Доля социальных работников, работников отделений пенсионного фонда, центров занятости населения, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно (результат тестирования – не менее 15,5 баллов из 24 баллов) прошедших подготовку по финансовой грамотности в 2021 году - 10%, 2022 - 50%, 2023 - 100% | | | | | |
| * 1. **Обучение представителей СМИ основам финансовой грамотности (КПЭ 10)** | | | | | |
| 2.6.1 | Подготовка письма о необходимости проведения обучения представителей СМИ по финансовой грамотности | 1 квартал 2021 года | Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Комитет по информационной политике) | Направление письма во все региональные СМИ | Не требуется финансирование |
| 2.6.2 | Утверждение программы обучения по финансовой грамотности | 1 квартал 2021 года | Министерство образования и науки Республики Бурятия Члены МКК | Утверждение программы обучения |  |
| 2.6.3 | Составление списка участников (представителей СМИ). Доведение информации по проведению обучения до участников. | 1 квартал 2021 года | Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Комитет по информационной политике) | Подготовка списка. Доведение информация по проведению (время, место, программы обучения) до участников |  |
| 2.6.4 | Проведение обучения по финансовой грамотности, в т.ч. на э/платформах i-mind, zoom. Проведение тестирования по итогам обучения | Согласно учебному плану | Члены МКК,  РЦФГ\* | Проведение обучающих мероприятий по ФГ. Средний балл индекса финансовой грамотности по результатам тестирования составляет не менее 15,5 баллов из 24 баллов |  |
| **(КПЭ 10).** Количество обучающих мероприятий представителей СМИ - на менее 2 в год | | | | | |
| * 1. **Создание и расширение регионального информационного контента по финансовой грамотности**   **(КПЭ 11, КПЭ 12)** | | | | | |
| 2.7.1 | Использование при проведении занятий со всеми целевыми группами материалов информационных и образовательных ресурсов по повышению финансовой грамотности населения и информирование о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе вашифинансы.рф и fincult.info  На сайтах министерств, ведомств - членов МКК создание страницы /раздела по финансовой грамотности | постоянно | Члены МКК, районные администрации | Создание контент. Функционирование разделов/страниц по ФГ на сайте каждого министерства /ведомства – члена МКК, районных администраций | Не требуется финансирование |
| 2.7.2 | Создание и распространение информационных материалов (релизы/статьи/  буклеты /ролики/инфокарты) | ежеквартально | Члены МКК,  РЦФГ\* | Распространение не менее 4 информационных материалов в год (релизы /статьи//буклеты  /ролики /инфокарты) каждым министерством /ведомством – членом МКК | В соответ-ствии с п. 2.2.1 |
| **КПЭ 11.** Расширение практики использования информационных и образовательных ресурсов по финансовой грамотности - создание раздела/страницы по ФГ на сайте каждого министерства /ведомства – члена МКК, районных администраций не менее одного  **КПЭ 12.** Создание и распространение информационных материалов - не менее 4 информационных материалов в год (релизы/статьи/буклеты/ролики/инфокарты) каждым министерством /ведомством – членом МКК | | | | | |
| 1. **Внедрение образовательных программ и проведение информационных компаний по повышению**   **финансовой грамотности** | | | | | |
| * 1. **Продвижение финансовой грамотности в образовательный процесс (КПЭ 13)** | | | | | |
| 3.1.1 | Определение предметов, в которые будут внедрены элементы финансовой грамотности. Издание приказа | декабрь 2020 года | Министерство образования и науки Республики Бурятия | Утверждение приказа министерства образования и науки Республики Бурятия об определении предметов, в которые будут внедрены элементы финансовой грамотности | Не требуется финансирование |
| 3.1.2 | Включение элементов финансовой грамотности в учебные планы | 2020 -2021 годы | СОШ ДОО  СПО | Включение элементов ФГ в учебные планы | Не требуется финансирование |
| 3.1.3 | Определение опорных (базовых) образовательных организаций:  1. Организации среднего общего образования (далее – СОШ);  2. Организации дошкольного образования (далее ДОО);  3. Организации среднего профессионального образования (далее – СПО) | Ежегодно на 01.01. | Министерство образования и науки Республики Бурятия | Издание приказов Министерства образования и науки Республики Бурятия | Не требуется финансирование |
| 3.1.4 | Организация и проведение при участии базового СПО мероприятий для представителей иных СПО по обмену опытом внедрения в образовательную практику финансовой грамотности | 2-е полугодие 2020 года | Министерство образования и науки Республики Бурятия, БРИЭТ, БРИОП, Отделение-НБ Республика Бурятия | Проведение не менее одного мероприятия по обмену опытом, лучшими практиками | Не требуется финансирование |
| 3.1.5 | Организация и проведение на базе опорных школ семинаров с педагогами образовательных организаций, внедривших, и потенциально имеющих возможность внедрить ФГ в образовательный процесс | 2-е полугодие 2020 года | Министерство образования и науки Республики Бурятия, БРИОП,  Отделение-НБ Республика Бурятия | Проведение не менее одного мероприятия по обмену опытом, лучшими практиками | Не требуется финансирование |
| 3.1.6 | Организация и проведение на базе опорной дошкольной образовательной организации (ДОО) или БРИОП мероприятий для представителей иных ДОО по обмену практиками внедрения в дошкольное образование элементов финансовой грамотности. | 2-е полугодие 2020 года | Министерство образования и науки Республики Бурятия,  БРИОП Отделение-НБ Республика Бурятия | Проведение не менее одного мероприятия по обмену опытом, лучшими практиками | Не требуется финансирование |
| 3.1.7 | Организация и проведение Фестиваля финансовой грамотности.  Проведение входного тестирования учащихся. Освещение проведения мероприятия в СМИ. | Ежегодно, ноябрь | Министерство образования и науки Республика Бурятия,  КИП АГИП РБ, БРИОП, Отделение-НБ Республика Бурятия СОШ, СПО | Проведение входного тестирования обучающихся в рамках Фестиваля финансовой грамотности. Освещение Мероприятия в СМИ (не менее 4 СМИ) | Не требуется финансирование |
| 3.1.8 | Организация и проведение Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи.  Проведение выходного тестирования учащихся. Освещение проведения мероприятия в СМИ. | Ежегодно, апрель | Министерство образования и науки Республики Бурятия,  КИП АГИП РБ,  БРИОП Отделение-НБ Республика Бурятия, СОШ, СПО | Проведение выходное тестирование обучающихся в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи. Освещение Мероприятий в СМИ (не менее 4 СМИ) | Не требуется финансирование |
| 3.1.9 | Организация и проведение Международной недели инвесторов (WIW-ГГГГ) Освещение проведения мероприятия в СМИ | Октябрь-ноябрь каждого года | Отделение-НБ Республика Бурятия,  КИП АГИП РБ, ВУЗы СОШ | Проведение Всероссийской неделя сбережений. Освещение Мероприятий в СМИ (не менее 4 СМИ) | Не требуется финансирование |
| 3.1.10 | Рассмотрение на заседаниях МКК оплаты выездов финалистов олимпиады по ФГ и сопровождающих лиц в другие регионы (при необходимости) | При получении информации о проведении всероссийской олимпиады | Члены МКК | Обеспечение выезда детей и сопровождающих лиц | 100 (внебюджетное финансирование) |
| 3.1.11 | Организация и проведение олимпиад по финансовой грамотности среди ВУЗов СПО СОШ | В течение года | Министерство образования и науки Республики Бурятия, Отделение-НБ Республика Бурятия, ВУЗы, СПО, СОШ | Проведение не менее одной олимпиады по ФГ | Не требуется финансирование |
| 3.1.12 | Проведение конкурса исследовательских работ о финансовом инструменте «Индивидуальный инвестиционный счет» среди учащихся старших классов образовательных организаций, студентов СПО и ВУЗов | 2-е полугодие 2020 года | Министерство образования и науки Республики Бурятия, Отделение-НБ Республика Бурятия, ВУЗы, СПО, СОШ | Проведение конкурса | Не требуется финансирование |
| 3.1.13 | Включение в план работ в детских оздоровительных лагерей занятий по финансовой грамотности | 2021 год | Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия, начальники и методисты ДОЛ | Не менее 1 отряда в смену в лагерях круглосуточного пребывания | Не требуется финансирование |
| * 1. **Привлечение образовательных организаций к онлайн - урокам по финансовой грамотности**   **(КПЭ 14)** | | | | | |
| 3.2.1 | Участие средних образовательных организаций и средних профессиональных организаций в онлайн-уроках по финансовой грамотности. | 2021 год | Министерство образования и науки Республики Бурятия, СОШ, СПО | Участие в мероприятии не менее 55% СОШ и СПО | Не требуется финансирование |
| 3.2.2 | Издание приказа о представлении отчетов об участии в онлайн-уроках по финансовой грамотности с приложением сканов сертификатов об участии | Декабрь 2020 года | Министерство образования и науки Республики Бурятия | Утверждение НПА | Не требуется финансирование |
| 3.2.3 | Выявление школ, не принявших участие в онлайн-уроках | Ежегодно, апрель, декабрь | Министерство образования и науки Республики Бурятия, Отделение-НБ Республика Бурятия | Подготовка списка образовательных организаций, не принявших участие в онлайн-уроках | Не требуется финансирование |
| 3.2.4 | Определение ответственности, за неучастие в онлайн-уроках по финансовой грамотности | ежегодно июнь январь | Министерство образования и науки Республики Бурятии | Определение ответственности | Не требуется финансирование |
| **КПЭ 14.** Доля школ, Ссузов, принявших участие в онлайн уроках по финансовой грамотности в 2020 году - 55%, 2021 - 90%, 2022 - 100% | | | | | |
| * 1. **Проведение с субъектами МСП мероприятий по финансовой грамотности (КПЭ 15, КПЭ 16)** | | | | | |
| 3.3.1 | Проведение в социальных сетях и на сайтах сети Интернет информационной компании в целях привлечения к онлайн-обучению и онлайн-тестированию субъектов МСП по финансовой грамотности | 2021 год | Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия, МФЦ «Мой бизнес», Главы администраций МО районов, Отделение-НБ Республика Бурятия | Проведение информационной компании. Подготовка не менее 4 материалов. Размещение Материалов в 4 СМИ. | Не требуется финансирование |
| 3.3.2 | Организация и проведение вебинаров для субъектов МСП региона. Прохождение представителями МСП обучающего курса, в том онлайн обучение | 2020-2021 годы | Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия,  МФЦ «Мой бизнес», Главы администраций МО районов Отделение-НБ Республика Бурятия | Обеспечение участия не менее 300 субъектов МСП. | Не требуется финансирование |
| 3.3.3 | Обеспечение участия представителями субъектов МСП региона в онлайн-зачете по финансовой грамотности | 2020-2021 годы | Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия,  МФЦ «Мой бизнес», Главы администраций МО районов, Отделение-НБ Республика Бурятия | Обеспечение участия не менее 200 субъектов МСП. | Не требуется финансирование |
| 3.3.4 | Организация и проведение Дня предпринимателя | ежегодно | Отделение-НБ Республика Бурятия | Проведение мероприятия «День предпринимателя».  Участие не менее 100 человек | Не требуется финансирование |
| **КПЭ 15.** Количество субъектов МСП, прошедших онлайн-обучение по финансовой грамотности, не менее 300 субъектов МСП  **КПЭ 16.** Количество субъектов МСП, прошедших онлайн-тестирование по финансовой грамотности, не менее 200 субъектов МСП | | | | | |
| * 1. **Проведение мероприятий по финансовой грамотности со взрослым населением**   **(КПЭ 17, КПЭ 18, КПЭ19 )** | | | | | |
| 3.4.1 | Проведение обучающих мероприятий жителей, обслуживаемых в КЦСОН, в том числе посредством онлайн-уроков | В течение года | Социальные работники, члены МКК | Проведение не менее 4 мероприятий |  |
| 3.4.2 | Организация занятий по финансовой грамотности в Университете третьего возраста. Проведение тестирования по итогам обучения | Согласно учебному плану | ОПФР по Республике Бурятия, министерство социальной защиты населения  Республики Бурятия, члены МКК | Проведение обучающих мероприятий по ФГ. Средний балл индекса финансовой грамотности по результатам тестирования составляет не менее 15,5 баллов из 24 баллов |  |
| 3.4.3 | Организация и проведение обучающих мероприятий по финансовой грамотности в трудовых коллективах (численностью не менее 50 чел). Проведение тестирования по итогам обучения | 2020-2021 годы | Министерство промышленности и торговли,  УФНС, Члены МКК | Проведение не менее 20 обучающих мероприятий в год. Средний балл индекса финансовой грамотности по результатам тестирования составляет не менее 15,5 баллов из 24 баллов |  |
| 3.4.4 | Организация и проведение Всемирного дня защиты прав потребителей | ежегодно март | Роспотребнадзор Бурятии, Отделение-НБ Республика Бурятия | Проведение мероприятия «Всемирный день защиты прав потребителей»  Участие не менее 100 чел | Не требуется финансирование |
| 3.4.5 | Организация и проведение Дня открытых дверей Банка России | ежегодно  сентябрь | Отделение-НБ Республика Бурятия | Проведение мероприятия «День открытых дверей Банка России». Участие не менее 100 человек | Не требуется финансирование |
| 3.4.6 | Организация и проведение Дня приема монет от населения | ежегодно апрель октябрь | Отделение-НБ Республика Бурятия, кредитные организации региона, волонтерские организации СМИ | Проведение мероприятия «День приема монет» | Не требуется финансирование |
| **КПЭ 17.** Количество обучающих мероприятий по финансовой грамотности, проведенных в КЦСОН ежегодно - не менее 4 в каждом КЦСОНе,  **КПЭ 18.** Количество успешно (результат тестирования – не менее 15,5 баллов из 24 баллов) обученных по финансовой грамотности в Университете третьего возраста ежегодно - 300 человек  **КПЭ 19**. Количество успешно (результат тестирования – не менее 15,5 баллов из 24 баллов) проведенных обучающих мероприятий по финансовой грамотности в трудовых коллективах (численностью не менее 50 чел) ежегодно - не менее 20 | | | | | |
| * 1. **Проведение мероприятий по финансовой грамотности с организациями для детей-сирот и детей,**   **оставшихся без попечения родителей (КПЭ 20, КПЭ 21)** | | | | | |
| 3.5.1 | Внедрение модуля по финансовой грамотности | В течение года | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия, Руководители центров | Внедрение модулей по финансовой грамотности во всех центрах | Не требуется финансирование |
| 3.5.2 | Определение количества замещающих родителей, формирование состава обучающихся в школе приемных родителей | Ежегодно до 01.01 | Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия, Руководители центров Органы опеки | Формирование состава родителей | Не требуется финансирование |
| 3.5.3 | Проведение обучающих мероприятий в школе приемных родителей. Проведение тестирования по итогам обучения | В течение года | Руководители центров Члены МКК | Проведение не менее 4 мероприятий в каждом центре. Средний балл индекса финансовой грамотности по результатам тестирования составляет не менее 15,5 баллов из 24 баллов | Не требуется финансирование |
| **КПЭ 20.** Доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением организаций для детей с ментальными нарушениями развития), реализующих модуль по финансовой грамотности, ежегодно 100% организаций  **КПЭ 21.** Доля замещающих родителей успешно (результат тестирования – не менее 15,5 баллов из 24 баллов) прошедших обучение по финансовой грамотности, в 2021 году не менее 10%, 2022 - 50%, 2023 - 100% | | | | | |
| 1. **Наставничество и волонтеры финансовой грамотности** | | | | | |
| * 1. **Работа с волонтерами финансового просвещения (КПЭ 22)** | | | | | |
| 4.1.1 | Включение волонтеров финансового просвещения в Республиканский реестр добровольцев (волонтеров), организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческих (волонтерских) организаций. | В течение года | Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия,  Отделение-НБ Республика Бурятия, ВУЗы | Включение в реестр | Не требуется финансирование |
| 4.1.2 | Доведение информации о возможности обучения | В течение года | Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия,  Отделение-НБ Республика Бурятия, ВУЗы | Подготовка не менее 5 сертифицированных волонтеров | Не требуется финансирование |
| Дистанционное обучение волонтеров основам финансовой грамотности в Университете Банка России, иных обучающих программ |
| Обучение волонтеров основам финансовой грамотности ВУЗами |
| 4.1.3 | Организация и проведение слета молодежных организаций Республики Бурятия в целях пропаганды волонтерского движения по повышению финансовой грамотности населения | 1 квартал 2021 года | Министерство образования и науки Республики Бурятия, ВСГУТУ, Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия Отделение-НБ Республика Бурятия, ВУЗы | Проведение слета по обмену опытом и лучшими практиками, популяризации волонтерского движения | Не требуется финансированиее |
| 4.1.4 | Организация и проведение вебинаров по финансовой грамотности для студентов ВУЗов г. Улан-Удэ | Ноябрь-декабрь  2020 года | Советы молодежи  Отделения-НБ Республика Бурятия, УФНС по Республике Бурятия, ОПФР по Республике Бурятия | Проведение вебинаров | Не требуется финансирование |
| 4.1.5 | Регистрация волонтеров финансового просвещения на Едином портале «Добро.ру», «Edu.dobru.ru». | март  2021 года | Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия, члены МКК | Регистрация волонтеров финансового просвещения на федеральные добровольческие информационные и образовательные ресурсы для привлечения к мероприятиям по финансовой грамотности | Не требуется финансирование |
| 4.1.6 | Организация системы нематериального поощрения для волонтеров финансового просвещения (личная книжка волонтера) | март  2021 года | Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия, члены МКК | Реестр волонтеров финансового просвещения, получивших нематериальное поощрение | Не требуется финансирование |
| **КПЭ 22.** Подготовка сертифицированных волонтеров по финансовой грамотности - не менее 5 человек | | | | | |

\*- при условии создания РЦФГ