Проект

ПЛАН

мероприятий по организации в 2015 году научно-методического сопровождения деятельности субъектов Российской Федерации (далее - НМС) по реализации Концепции развития математического образования

в Российской Федерации (далее - Концепция)

Департамент, ответственный за выполнение плана: Департамент государственной политики в сфере общего образования (совместно с Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей, Рособрнадзором, Департаментом государственной политики в сфере высшего образования, Департаментом науки и технологий, Департаментом государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи, Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО, Департаментом информационной политики).

Ответственный исполнитель плана: ФГАУ «Федеральный институт развития образования»

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Информирование субъектов Российской Федерации о сроках разработки в 2015 году материалов НМС | март | Разработчики материалов НМС |
| 1.1. | Подготовка графика разработки в 2015 году материалов НМС: - новые элементы содержания математического образования (математическая логика, теория алгоритмов и игр, теория множеств, теория вероятности и математической статистики и др.) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. План апробации новых элементов содержания математического образования (разработчик – ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет»); - модели новых учебно-методических комплексов и инструментов, в том числе в электронной форме, по математике и информатике в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (для разных профилей обучения) (разработчик - ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет»); - результаты исследования и обобщения опыта реализации авторских методик обучения математике в общем и высшем образовании (разработчик - ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет»); - нормативная распорядительная документация, необходимая для оказания с федерального уровня поддержки региональных программ (комплексных планов) по реализации Концепции (разработчик - Департамент государственной политики в сфере общего образования); - контрольные измерительные материалы для проведения единого государственного экзамена по математике на базовом и профильном уровне, а также для проведения основного государственного экзамена по математике с учетом возможных направлений изучения математики по программам основного общего образования (разработчик - ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»); - комплекс аналитических материалов по состоянию образования в области математики в Российской Федерации, его конкурентных международных позиций с подготовкой проекта доклада и изданием «белой книги математического образования» (разработчик - ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет»); - методические рекомендации по внедрению психолого-педагогических технологий, направленных на повышение учебной мотивации школьников к математическому образованию (разработчик - ФГА У «Федеральный институт развития образования»); - рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению воспитанников дошкольных образовательных организаций и школьников, имеющих высокую мотивацию и проявляющих выдающиеся математические способности (разработчик - ФГАУ «Федеральный институт развития образования»). |  |  |
| 1.2. | Доведение графика до субъектов Российской Федерации |  |  |
| 2. | Информирование субъектов Российской Федерации о сроках проведения в 2015 году федеральных, межрегиональных и региональных мероприятий (далее - мероприятия) научно-методической и научно-практической направленности по вопросам реализации Концепции | март | Организаторы федеральных и межрегиональных мероприятий. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования |
| 2.1. | Формирование графика проведения мероприятий, доведение графика до сведения субъектов Российской Федерации |  |  |
| 2.2. | Размещение материалов мероприятий в Интернете | весь период |  |
| 3. | Создание рабочей группы по НМС при ФГАУ «Федеральный институт развития образования» | март |  |
| 4. | Формирование перечня ведущих организаций, осуществляющих НМС в субъектах Российской Федерации | март | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования |
| 5. | Отбор успешных практик дополнительного образования (в том числе - кружков), направленных на развитие математических способностей обучающихся | ноябрь | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования |
| 5.1. | Разработка критериев отбора успешных практик дополнительного образования (в том числе - кружков), направленных на развитие математических способностей обучающихся |  |  |
| 5.2. | Разработка формы запроса в субъекты Российской Федерации о представлении информации о существующих практиках дополнительного образования (в том числе - кружков), направленных на развитие математических способностей обучающихся (далее - практики) |  |  |
| 5.3. | Анализ представленной субъектами Российской Федерации информации о существующих практиках (далее - информация) |  |  |
| 5.4. | Отбор успешных практик дополнительного образования (в том числе - кружков), направленных на развитие математических способностей обучающихся (далее – успешные практики) |  |  |
| 5.5. | Подготовка описаний отобранных успешных практик |  |  |
| 5.6. | Размещение результатов мероприятия в Интернете |  |  |
| 6. | Мониторинг хода НМС (в рамках мониторинга реализации в 2015 году Концепции в субъектах Российской Федерации) | ежеквартально | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования |
| 6.1. | Формирование запросов (писем) Минобрнауки Росси в субъекты Российской Федерации по вопросам НМС |  |  |
| 6.2. | Анализ информации по вопросам НМС, представляемой субъектами Российской Федерации в соответствии с запросами (письмами) Минобрнауки России |  |  |
| 6.3. | Разработка по результатам вышеуказанного анализа информационных аналитических материалов |  |  |
| 6.4. | Представление информационных аналитических материалов в Минобрнауки России |  |  |
| 6.5. | Размещение результатов мониторинга в Интернете |  |  |
| 7. | Обсуждение вопросов НМС в рамках межрегиональных научно - практических семинаров (вебинаров) по вопросам реализации Концепции | март, май, август, октябрь, декабрь | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования |
| 8. | Обсуждение с региональными координаторами реализации Концепции вопросов НМС, выработка единых подходов к организации НМС |  | Региональные координаторы реализации Концепции |
| 8.1. | В рабочем порядке | весь период |  |
| 8.2. | В рамках межрегиональных научно-практических семинаров (вебинаров) по вопросам реализации Концепции | март, май, август, октябрь, декабрь |  |
| 9. | Размещение материалов НМС на Интернет-портале по реализации Концепции | весь период |  |
| 10. | Организация off-line и on-line консультирования по вопросам НМС посетителей Интернет-портала по реализации Концепции | весь период |  |

В соответствии с планом мероприятий Минобрнауки России по реализации в 2015 году Концепции развития математического образования в Российской Федерации

Региональные координаторы реализации Концепции – отвечающие за координацию реализации Концепции представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования. Список региональных координаторов реализации Концепции будет сформирован в феврале 2015 года.